## List1
Č. | Téma | Začátek | Konec | Délka |  | Zodpovědnost
1.1 | Úvodní schůzka | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 0 | 1 | Kateřina
1.2 | Implementace projektu | 2017-03-01 | 2017-03-20 | 19 | 34 | Jakub
1.3 | Shůzka v laboratoři | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 0 | 2 | Kateřina
2.1 | Struktura rozpisu prací, Ganttův graf | 2017-03-15 | 2017-03-28 | 13 | 12 | Kateřina
2.2 | Specifikace | 2017-03-15 | 2017-03-28 | 13 | 12 | Kateřina
2.3 | Vytvoření návrhů UI | 2017-03-20 | 2017-03-28 | 8 | 15 | Valentin
2.4 | Vytvoření návrhů algortimu | 2017-03-21 | 2017-03-28 | 7 | 4 | Jakub
3.1 | Naprogramování algoritmu | 2017-03-28 | 2017-04-18 | 21 | 20 | Jakub
3.2 | Vytvoření UI | 2017-03-28 | 2017-04-04 | 7 | 10 | Kateřina
3.3 | Spojení UI s algoritmem | 2017-04-04 | 2017-04-10 | 6 | 4 | Jakub
3.4 | Integrace knihoven | 2017-04-10 | 2017-04-18 | 8 | 8 | Jakub
4.1 | Lokální testování v týmu | 2017-03-28 | 2017-04-25 | 28 | 10 | Valentin
4.2 | Testování na subjektech | 2017-04-25 | 2017-05-01 | 6 | 15 | Valentin
5.1 | Úprava programu po testování | 2017-05-01 | 2017-05-09 | 8 | 4 | Jakub
5.2 | Vytvoření dokumentace | 2017-05-01 | 2017-05-09 | 8 | 10 | Kateřina
5.3 | Otestování zadavatelem | 2017-05-01 | 2017-05-12 | 11 | 2 | Kateřina
5.4 | Vytvoření prezentace | 2017-05-01 | 2017-05-09 | 8 | 6 | Kateřina
6.1 | Dokončení vývoje | 2017-05-09 | 2017-05-12 | 3 | 6 | Jakub
6.2 | Prezentace | 2017-05-09 | 2017-05-12 | 3 | 0.5 | Kateřina
6.3 | Předávací protokol | 2017-05-12 | 2017-05-14 | 2 | 1 | Kateřina

## List2
č | Téma | OD | DO | Čas [h] | Zodpovědný
1.1 | Úvodní schůzka | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 1 | Kateřina
1.2 | Implementace projektu | 2017-03-01 | 2017-03-20 | 34 | Jakub
1.3 | Shůzka v laboratoři | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 2 | Kateřina
2.1 | Struktura rozpisu prací, Ganttův graf | 2017-03-15 | 2017-03-28 | 12 | Kateřina
2.2 | Specifikace | 2017-03-15 | 2017-03-28 | 12 | Kateřina
2.3 | Vytvoření návrhů UI | 2017-03-20 | 2017-03-28 | 15 | Valentin
2.4 | Vytvoření návrhů algortimu | 2017-03-21 | 2017-03-28 | 4 | Jakub
3.1 | Naprogramování algoritmu | 2017-03-28 | 2017-04-18 | 20 | Jakub
3.2 | Vytvoření UI | 2017-03-28 | 2017-04-04 | 10 | Kateřina
3.3 | Spojení UI s algoritmem | 2017-04-04 | 2017-04-10 | 4 | Jakub
3.4 | Integrace knihoven | 2017-04-10 | 2017-04-18 | 8 | Jakub
4.1 | Lokální testování v týmu | 2017-03-28 | 2017-04-25 | 10 | Valentin
4.2 | Testování na subjektech | 2017-04-25 | 2017-05-01 | 15 | Valentin
5.1 | Úprava programu po testování | 2017-05-01 | 2017-05-09 | 4 | Jakub
5.2 | Vytvoření dokumentace | 2017-05-01 | 2017-05-09 | 10 | Kateřina
5.3 | Otestování zadavatelem | 2017-05-01 | 2017-05-12 | 2 | Kateřina
5.4 | Vytvoření prezentace | 2017-05-01 | 2017-05-09 | 6 | Kateřina
6.1 | Dokončení vývoje | 2017-05-09 | 2017-05-12 | 6 | Jakub
6.2 | Prezentace | 2017-05-09 | 2017-05-12 | 0.5 | Kateřina
6.3 | Předávací protokol | 2017-05-12 | 2017-05-14 | 1 | Kateřina