## List1
Č. | Téma | Začátek | Konec | Délka
1 | Začátek projektu | 2017-02-27 | 2017-03-20 | 21
1.1 | Úvodní schůzka | 2017-02-28 | 2017-03-01 | 1
1.2 | Implementace projektu | 2017-03-01 | 2017-03-20 | 19
1.3 | Shůzka v laboratoři | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 1
2 | Návrhy | 2017-03-15 | 2017-03-26 | 11
2.1 | Vytvoření plánů | 2017-03-15 | 2017-03-26 | 11
2.2 | Vytvoření návrhů UI | 2017-03-17 | 2017-03-24 | 7
2.3 | Vytvoření návrhů algortimu | 2017-03-21 | 2017-03-28 | 7
3 | Provedení projektu | 2017-03-21 | 2017-04-18 | 28
3.1 | Implementace algoritmu | 2017-03-28 | 2017-04-04 | 7
3.2 | Vytvoření UI | 2017-03-28 | 2017-04-04 | 7
3.3 | Implementace UI | 2017-04-04 | 2017-04-10 | 6
3.4 | Spojení jednotlivých komponent | 2017-04-10 | 2017-04-18 | 8
4 | Testování | 2017-04-18 | 2017-05-01 | 13
4.1 | Lokální testování v týmu | 2017-04-18 | 2017-04-25 | 7
4.2 | Testování na subjektech | 2017-04-25 | 2017-05-01 | 6
5 | Kontrola a finální úpravy | 2017-05-01 | 2017-05-09 | 8
5.1 | Úprava programu po testování | 2017-05-01 | 2017-05-09 | 8
5.2 | Finální úpravy dokumentace | 2017-05-01 | 2017-05-09 | 8
6 | Ukončení projektu | 2017-05-09 | 2017-05-14 | 5
6.1 | Dokončení vývoje | 2017-05-09 | 2017-05-12 | 3
6.2 | Závěrečné dokumenty | 2017-05-10 | 2017-05-14 | 4